## Sheet1
Product Backlog List
|  | 작성자 | 검토자
박정현
박범진
번호 | 내용 | 추정일 | Sprint | Owner
1 | 빅데이터 관련 DB 설계 | 1일 | 1
2 | 메인 페이지 구현 | 2일 | 1
3 | 로그인, 회원가입 기능 추가 및 페이지 구현 | 1일 | 1
4 | 게시글 기능 추가 및 페이지 구현 | 1일 | 1
5 | 댓글 기능 추가 및 페이지 구현 | 1일 | 1
6 | 키워드, 카테고리 검색 및 상품 리스트 페이지 | 2일 | 1
7 | 음성 검색 기능 구현 | 1일 | 2
8 | 상품 상세 정보 페이지 및 장바구니 기능 구현 | 1일 | 2
9 | 상품 후기, 상품 문의 페이지 구현 | 1일 | 2
10 | 상품 주문페이지, 주문완료, 구매목록 기능 및 페이지 구현 | 1일 | 2
11 | 중고 상품 기능 추가 및 페이지 구현 | 1일 | 2
12 | Open API를 이용한 관련상품 블로그 리뷰 기능 구현 | 1일 | 3
13 | 회원 정보, 상품조회, 검색, 구매를 통한 데이터 수집 | 2일 | 3
14 | 수집한 데이터로 상품 추천 | 2일 | 3
15 | Open API를 이용한 관련상품 유튜브 영상 기능 구현 | 2일 | 4
16 | Open API를 이용한 휴대폰 인증 기능 구현 | 1일 | 4
17 | Open API를 이용한 타계정 로그인 기능 구현 | 1일 | 4
18 | Open API를 이용한 배송조회 기능 구현 | 1일 | 4